## UPAH BORONGAN TUKANG
PROGRES UPAH PEKERJAAN RUMAH TYPE 36 Plus /78
" SIDRATUL MUNTAHA "
* | Nama subkontraktor
* | Nilai total kontrak | 13125000
NO | JENIS PEKERJAAN | BOBOT PEKERJAAN |  | JUMLAH
|  | SATUAN | TOTAL
1 | PEK. PERSIAPAN & PONDASI
| 1. Pengukuran & Bauwplank | 6% | 9% | 71820
| 2. Galian tanah pondasi | 4% |  | 47880
| 3. Pasang pondasi batu gunung | 46% |  | 550620
| 4. Beton sloof | 44% |  | 526680
|  | 100% |  | 1197000
2 | PEK. DINDING
| 1. Pasang dinding hebel | 33% | 26% | 1891140
| 2. Finishing dinding, Opening Pintu dan Jendela | 9% |  | 311220
| 4. Beton kanopi | 15% |  | 518700
| 5. Beton talang depan kiri dan kanan | 18% |  | 622440
| 5 Beton ring balok | 10% |  | 345800
| 6. Pasang sopi-sopi / kuda- kuda | 15% |  | 518700
|  | 100% |  | 4208000
3 | PEK. FINISING AWAL
| 1. Plesteran dinding | 70% | 20% | 1512000
| 2. Acian dinding dalam, luar & belakang | 30% |  | 798000
|  | 100% |  | 2310000
4 | PEK. PIPA AIR BERSIH DAN KOTOR
| 1. Pipa Pembuangan air kotor | 45% | 2% | 119700
| 2. Pipa air bersih | 45% |  | 119700
| 3. pemasangan kran air | 10% |  | 26600
0
|  | 100% |  | 266000
5 | PEK. KERAMIK, SANITASI, PINTU & KAMAR MANDI
| 1. Pas. Keramik kamar mandi, lantai, dinding dan closet | 39% | 13% | 674310
| 2. Pas. Keramik lt. Ruangan dan teras | 55% |  | 950950
| 3. Pemasangan Pintu kamar mandi | 6% |  | 103740
|  | 100% |  | 1729000
6 | PEK. PAGAR & CAR PORT
| 1.Pekerjaan Saftytank | 20% | 18% | 478800
| 2. Betton car port | 25% |  | 598500
| 3. Drainase & jembatan | 35% |  | 837900
| 4. Pekerjaan pagar | 20% |  | 478800
|  | 100% |  | 2394000
7 | PEK. TAMAN, PROFIL DAN PENGECATAN
| 1. Profil Tali air | 6% | 12% | 95760
| 2. Pembatas dan taman depan | 27% |  | 430920
| 3. Pengecetan | 67% |  | 494320
|  | 100% |  | 1021000
| TOTAL |  | 100% | 13125000
PROGRES UPAH PEKERJAAN RUMAH TYPE 36 Plus /78
" SIDRATUL MUNTAHA "
* | Nama subkontraktor
* | Nilai total kontrak | 2375000
NO | JENIS PEKERJAAN | BOBOT PEKERJAAN |  | JUMLAH
|  | SATUAN | TOTAL
1 | PEK. PEMASANGAN ATAP
| 1. Pemasangan Rangka Atap | 30% | 50% | 356250
| 2. Pemasangan Reng | 20% |  | 237500
| 3. Pemasangan Spandek | 50% |  | 593750
|  | 100% |  | 1187500
2 | PEK. PEMASANGAN PLAFON
| 1. Pemasangan Rangka Plafon | 30% | 50% | 356250
| 2. Pemasangan Gypsum | 30% |  | 356250
| 3. Kompon | 20% |  | 237500
| 4. Finising | 20% |  | 237500
|  | 100% |  | 1187500
| TOTAL |  | 100% | 2375000
PROGRES UPAH PEKERJAAN RUMAH TYPE 36 Plus /78
" SIDRATUL MUNTAHA "
* | Nama subkontraktor
* | Nilai total kontrak | 500000
NO | JENIS PEKERJAAN | BOBOT PEKERJAAN |  | JUMLAH
|  | SATUAN | TOTAL
1 | PEK. INSTALASI
| 1. Penarikan Kabel dan Pipa | 70% | 100% | 350000
| 2. Pemasangan Saklar dan Fitting | 30% |  | 150000
|  | 100% |  | 500000
| TOTAL |  | 100% | 500000
| SUB KONTRAKTROR | PEMBERI KONTRAK KERJA
Muhammad Ali Bestari, SH.MH
|  |  | TOTAL | 16000000

## TANAH & PRASARANA 150 UNIT
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TANAH, SARANA, & PRASARANA 150 UNIT
OWNER |  | : PT. ALI PROPERTY INDONESIA
PEKERJAAN |  | : PERUMAHAN SIDRATUL MUNTAHA
LOKASI |  | : MAMUJU
TAHUN ANGGARAN |  | : 2026
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | RAB TANAH
1 | Harga Dasar Pembelian Tanah | M2 | 20053 | 150000 | 3007950000
2 | Biaya Pematangan Lahan (Cut And Fill) | M2 | 20053 | 70000 | 1403710000
3 | Biaya Penebangan Dan Pembersihan Pohon | Ls | 1 | 25000000 | 25000000
4 | BPHTB (Pajak Pembelian) | % | 5 | 2364992889 | 118249644.45
5 | Pengukuran Tanah BPN | Ls | 1 | 5000000 | 5000000
6 | Biaya Pologoro/Kecamatan/Adat | % | 1 | 2364992889 | 23649928.89
7 | Pengesahan Site Plan | Ls | 1 | 5000000 | 5000000
8 | Ijin Lokasi | Ls | 1 | 10000000 | 10000000
9 | Sertifikat HGB Induk a/n PT | Ls | 1 | 90005000 | 90005000
SUB TOTAL RAB TANAH |  |  |  |  | 4688564573.34
II | RAB SARANA
1 | Plat KPR | Unit | 150 | 30000 | 4500000
2 | Sertifikat Pemecahan | Unit | 150 | 3000000 | 450000000
3 | Instalasi Listrik | Unit | 150 | 3500000 | 525000000
4 | IMB | Unit | 150 | 500000 | 75000000
5 | Instalasi Air Bersih Dalam Rumah | Unit | 150 | 3000000 | 450000000
6 | SLF (Sertifikat Laik Fungsi) | Unit | 150 | 1000000 | 150000000
SUB TOTAL RAB SARANA |  |  |  |  | 1654500000
III | RAB PRASARANA
1 | Jalan Perumahan Rabat Beton ± 20% | M2 | 7334 | 170000 | 1246780000
2 | Saluran Drainase Perumahan | M | 2053 | 80000 | 164240000
3 | Taman & Penghijauan Perumahan | Ls | 1 | 10000000 | 10000000
4 | Gapura Perumahan | Ls | 1 | 15000000 | 15000000
5 | Perbaikan/Penyediaan Lahan Tempat Ibadah | Ls | 1 | 10000000 | 10000000
6 | Jaringan Pipa Distribusi PDAM | Unit | 150 | 1500000 | 225000000
7 | Jaringan & Tiang Listrik PLN | Unit | 150 | 1800000 | 270000000
8 | Trafo Listrik 50 KVA | Unit | 3 | 30000000 | 90000000
9 | Keamanan | Bln | 24 | 500000 | 12000000
SUB TOTAL RAB PRASARANA |  |  |  |  | 2043020000
IV | RAB BANGUNAN
1 | Bangunan Rumah Type 36/78 | Unit | 147 | 53802527 | 7908971469
SUB TOTAL RAB BANGUNAN |  |  |  |  | 7908971469
16295056042.34
PT. ALI PROPERTY INDONESIA
DIREKTUR
MUHAMMAD ALI BESTARI SH, MH

## LAPORAN PROGRESS 2 MINGGUAN
LAPORAN PROGRESS DUA MINGGUAN
BORONGAN PER UNIT TYPE 36/78 M2 |  |  | : |  | : | 16000000
PEMBORONG |  | : |  |  | :
PERIODE |  |  | : |  | :
No. | JENIS PEKERJAAN |  |  | Jumlah Harga (Rp.) | Retensi 5% (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.) | Bobot (%) | PERSENTASE KEMAJUAN BLOK B
[8 empty] | Blok |  | Blok
[8 empty] | Kumulatif (%) | Tertimbang (%) | Kumulatif (%) | Tertimbang (%)
TAHAP 1
1 | PEKERJAAN BOUPLANK |  |  | 71820 | 3591 | 68229 | 0.44961 | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | PEK. GALIAN TANAH PONDASI |  |  | 47880 | 2394 | 45486 | 0.29974 | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | PEKERJAAN PAS. PONDASI BATU GUNUNG |  |  | 550620 | 27531 | 523089 | 3.447 | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | PEKERJAAN SLOEF |  |  | 526680 | 26334 | 500346 | 3.2972 | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | PEKERJAAN PAS. DINDING BATA RINGAN (HEBEL) |  |  | 1891140 | 94557 | 1796583 | 11.8391 | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | PEKERJAAN FINISHING DINDING, OPENING PINTU DAN JENDELA |  |  | 311220 | 15561 | 295659 | 1.9483 | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | PEKERJAAN BETON KANOPI |  |  | 518700 | 25935 | 492765 | 3.2472 | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | PEKERJAAN BETON TALANG DEPAN KIRI DAN KANAN |  |  | 622440 | 31122 | 591318 | 3.8967 | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | PEKERJAAN BETON RING BALOK |  |  | 345800 | 17290 | 328510 | 2.1648 | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | PEKERJAAN SOPI-SOPI / KUDA-KUDA |  |  | 518700 | 25935 | 492765 | 3.2472 | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | PEKERJAAN PAS. RANGKA ATAP |  |  | 356250 | 17812.5 | 338437.5 | 2.2302 | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | PEKERJAAN PAS. RENG |  |  | 237500 | 11875 | 225625 | 1.4868 | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | PEKERJAAN PAS. SPANDEK |  |  | 593750 | 29687.5 | 564062.5 | 3.7171 | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | PEKERJAAN PAS. RANGKA PLAFON |  |  | 356250 | 17812.5 | 338437.5 | 2.2302 | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | PEKERJAAN PAS. GYPSUM |  |  | 356250 | 17812.5 | 338437.5 | 2.2302 | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | KOMPON |  |  | 237500 | 11875 | 225625 | 1.4868 | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | FINISHING |  |  | 237500 | 11875 | 225625 | 1.4868 | 0% | 0% | 0% | 0%
18 | PEKERJAAN PLISTERAN DINDING |  |  | 1512000 | 75600 | 1436400 | 9.4656 | 0% | 0% | 0% | 0%
19 | PEKERJAAN ACIAN DINDING DALAM, LUAR & BELAKANG |  |  | 798000 | 39900 | 758100 | 4.9957 | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | PEKERJAAN PIPA PEMBUANGAN AIR KOTOR |  |  | 119700 | 5985 | 113715 | 0.74936 | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH |  |  | 119700 | 5985 | 113715 | 0.74936 | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | PEKERJAAN PAS. KRAN AIR |  |  | 26600 | 1330 | 25270 | 0.16652 | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | PEKERJAAN PAS. KERAMIK KAMAR MANDI, LANTAI, DINDING, & CLOSET |  |  | 674310 | 33715.5 | 640594.5 | 4.2214 | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | PEKERJAAN PAS. KERAMIK LT. RUANGAN & TERAS |  |  | 950950 | 47547.5 | 903402.5 | 5.9532 | 0% | 0% | 0% | 0%
25 | PEKERJAAN PAS. PINTU KAMAR MANDI |  |  | 103740 | 5187 | 98553 | 0.64944 | 0% | 0% | 0% | 0%
26 | PEKERJAAN SAFTYTANK |  |  | 478800 | 23940 | 454860 | 2.9974 | 0% | 0% | 0% | 0%
27 | PEKERJAAN BETON CAR PORT |  |  | 598500 | 29925 | 568575 | 3.7468 | 0% | 0% | 0% | 0%
28 | PEKERJAAN DRAINASE & JEMBATAN |  |  | 837900 | 41895 | 796005 | 5.2455 | 0% | 0% | 0% | 0%
29 | PEKERJAAN PAGAR |  |  | 478800 | 23940 | 454860 | 2.9974 | 0% | 0% | 0% | 0%
30 | PEKERJAAN TALI AIR |  |  | 95760 | 4788 | 90972 | 0.59949 | 0% | 0% | 0% | 0%
31 | PEKERJAAN PEMBATAS & TAMAN DEPAN |  |  | 430920 | 21546 | 409374 | 2.6977 | 0% | 0% | 0% | 0%
32 | PEKERJAAN PENGECETAN |  |  | 494320 | 24716 | 469604 | 3.0946 | 0% | 0% | 0% | 0%
33 | PEKERJAAN PENARIKAN KABEL DAN PIPA |  |  | 350000 | 35000 | 315000 | 2.0758 | 0% | 0% | 0% | 0%
34 | PEMASANGAN SAKLAR & FITTING |  |  | 150000 | 15000 | 135000 | 0.88962 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bobot kumulatif (%) |  |  |  | 16000000 | 825000 | 15175000 | 100 |  | 0% |  | 0%
Bobot minggu lalu (%) | [8 empty] | 0% |  | 0%
Bobot minggu ini (%) | [8 empty] | 0% |  | 0%
Total Opname (Rp) / Blok | [8 empty] | 0 |  | 0
Pembayaran Sebelumnya (Rp) / Blok | [8 empty] | 0 |  | 0
Pembayaran saat ini (Rp) / Blok | [8 empty] | 0 |  | 0
Total Opname (Rp) / Kepala Tukang | [8 empty] | 0
Pembayaran Sebelumnya (Rp)/ Kepala Tukang | [8 empty] | 0
Selisih Pembayaran (Rp) / Kepala Tukang | [8 empty] | 0
Mamuju,
| Pemborong : |  |  |  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Disetujui Oleh :
MUH. ALI BESTARI SH, MH.

## RAB PERUNIT
RAB PER UNIT RUMAH SIDRATUL MUNTAHA
NO | ITEM PEKERJAAN | Satuan | Jumlah | Harga satuan | Total harga
1 | PEKERJAAN PONDASI
1 | Pek. Pembuatan Bouwplank | ls | 1 | 100000 | 100000
2 | Pek. Tanah Timbunan | m3 | 11.57 | 15000 | 173550
3 | Pas. Pondasi Batu Belah | m3 | 8.57 | 55000 | 471350
4 | Pekerjaan bekisting | m2 | 10 | 180000 | 1800000
TOTAL |  |  |  |  | 2544900
1 | PEKERJAAN KONSTRUKSI DINDING
1 | pemakaian BATA Ringan | M3 | 10 | 850000 | 8500000
2 | pemakaian besi 8 | Kg | 40 | 70000 | 2800000
3 | pemakaian BESI BEGEL | Kg | 35 | 50000 | 1750000
4 | pemakaian BESI 10 | Kg | 20 | 100000 | 2000000
5 | pemakaian SEMEN 40 KG | sak | 70 | 60000 | 4200000
6 | pemakaian SEMEN Perekat | sak | 17 | 110000 | 1870000
7 | pemakaian Semen Acian Putih | sak | 3 | 140000 | 420000
8 | pemakaian PASIR | m3 | 4 | 600000 | 2400000
9 | pemakaian CIPPING | m3 | 1 | 850000 | 850000
10 | loster angin-angin 15x30 | Bh | 18 | 25000 | 450000
| TOTAL |  |  |  | 25240000
2 | PEKERJAAN ATAP DAN FLAPON
1 | Pemakaian SPANDEK 0,25 - 0.30 SILVER | Bh | 22 | 103000 | 2266000
2 | pemakaian RENG | Bh | 18 | 70000 | 1260000
3 | pemakaian KANAL C | Bh | 16 | 97000 | 1552000
4 | pemakaian LIST PLAN 3 M | Bh | 4 | 55000 | 220000
5 | baut rangka, baut spandek, paku beton, kawat penggantung | Bh | 3 | 342036 | 1026108
6 | holow 2x4 | Bh | 50 | 20000 | 1000000
7 | Kawat Pengikat Besi | m3 | 10 | 20000 | 200000
8 | Paku 5,7,10 | Bh | 15 | 25000 | 375000
7 | pemakaian Gypsum/calsibord 43 m2 (120x240) | Bh | 18 | 60000 | 1080000
| TOTAL |  |  |  | 8979108
3 | PEKERJAAN KUSENG, PINTU & JENDELA
1 | BORONGAN KUSENG PINTU DAN JENDELA PER UNIT |  |  |  | 6500000
| TOTAL |  |  |  | 6500000
4 | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI, DINDING, DAN SANITARI
| keramik lantai rumah lantai 40x40 | dos | 40 | 80000 | 3200000
| keramik lantai kamar mandi 25x25 | dos | 4 | 81000 | 324000
| keramik dinding kamar mandi tinggi 1 M 25x40 | dos | 8 | 84000 | 672000
| saptitank ( 2 cincin + 1 penutup ) | bh | 1 | 300000 | 300000
| closet jongkok | bh | 1 | 205221 | 205221
| pipa air bersih 1/2 (pimas/lucky) |  | 4 | 20000 | 80000
| asesoris sambungan pipa |  | 4 | 47885 | 191540
| pipa pembuangan septitank 3" ( lucky/pimas) |  | 2 | 60000 | 120000
| pipa air kotor 3 inci |  | 4 | 60000 | 240000
| PINTU KAMAR MANDI |  | 1 | 250000 | 250000
| kran air biasa |  | 3 | 17000 | 51000
| flor drain (SARINGAN PEMBUANGAN) |  | 1 | 17000 | 17000
5650761
5 | JENIS PEKERJAAN TAMBAHAN
| penggunaan material balok - balok, papan, bambu, paku, triplex |  | 1 | 684072 | 684072
| BAHAN MATERIAL KABEL,PIPA,SAKLAR,LAMPU DLL |  | 1 | 1736286 | 1736286
2420358
6 | PENGECETAN
| Plafon CAT STANDART MEREK ARIES |  | 1 | 370000 | 370000
| dan badan rumah |  | 2 | 670000 | 1340000
| NO DROP MOCHA 4 KG |  | 3.5 | 1082000 | 189350
| NO DROP PUTIH 6 KG |  | 3.5 | 1082000 | 189350
| NO DROP ABU-ABU MUDA 4 KG |  | 3.5 | 1082000 | 189350
| NO DROP LIKESTONE 4 KG |  | 3.5 | 1082000 | 189350
2467400
| MATERIAL |  |  |  | 53802527
|  |  |  | TOTAL | 53802527